Előterjesztés

2010 januárjában került benyújtásra KMOP-4.6.1/B kódszámú, Délegyházi Napköziothonos Óvoda komplex fejlesztése című pályázat (Igényelt támogatási összeg: 99.612.316 Ft), melyet a szerződött Gressing Kft. alvállalkozója Stratégiai Fejlesztési Központ Kft. készített el, a projektmenedzsment vállalási összege 1.750.000 Ft.  A pályázat beérkezése után 2010. február 15-én hiánypótlásra szólította fel Önkormányzatunkat a Váti Nonprofit Kft. A felhívásnak eleget téve Megvalósíthatósági tanulmányt ( bruttó 437.500 Ft), valamint Közoktatási helyzetelemzést kellet elkészíteni (bruttó 150.000 Ft , nem kerül elszámolásra a pályázatban).  2010. április 29- én megkaptuk a tájékoztató levelet, Váti Nonprofit Kft. 98.836.066 Ft csökkentett támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat. Támogatási szerződés 2010. Augustus 9-én aláírásra került.  A pályázathoz szükséges engedélyes tervek elkészítésével a Schneider Jánost bíztuk meg, bruttó 500.000 Ft-ért, majd a kiviteli tervek elkészítésével REProjekt Építésziroda Kft (bruttó: 4.125.000 Ft) bízta meg Önkormányzatunk.

Ekkor sajnálatos módon kiderült, hogy az elkészült terveket nem lehet megvalósítani az elnyert pályázatból, valamint hiányosságokat is tartalmazott, melynek okán új terveket kellett szerkeszteni (bruttó 2.000.000 Ft).

- A pályázathoz benyújtott jogerős építési engedélyezési tervdokumentációban szereplő helyszínrajz, illetve telekalakítás nem volt megfelelő, mert nem vette figyelembe, hogy a szomszédos ingatlanon található pinceépítmény földművei átnyúlnak az óvoda telkére.

- A meglévő óvoda épület részletes felmérése nem történt meg, több tekintetben pontatlanságok szerepeltek a terveken.

- A pályázatban elfogadott tervek szerint a megtartandó konyhaüzem szellőző ablakait a bővítés során elfedték volna, ami a szakhatósági engedélyezés szempontjából (ÁNTSZ) különösen problémás lenne az önkormányzat számára.

- A tűzvédelmi szakhatóság – pályázat benyújtása óta módosult – előírásainak megfelelően a tervezett óvodában automatikus tűzjelző rendszert kell létesíteni, amelynek költsége nem szerepel a tervezői költségbecslésben. A tűzjelző rendszer kiépítése ugyanakkor kötelező előírás, amelynek teljesítése többletterhet jelent a Kedvezményezett számára.

A fent említett hiányosságok műszaki tartalomváltozást eredményeztek, ezért Támogatási Szerződésmódosítást kellett kezdeményeznünk, így a közreműködő szerv 1.594.059 Ft-tal csökkentette a támogatás összegét: 97.401.413 Ft.

Megvalósítás ideje: 2010.07.01 – 2012.07.01

| A beruházás összes elszámolható költsége: | 108.223.792 Ft |
| --- | --- |
| Az európai uniós támogatás összege: | 97.401.413 Ft (90%) |
| A saját forrás összege: | 10.822.379 Ft (10%) |

A projekt megnövekedett költségei szerinti támogatási intenzitás

| A projekt teljes költsége szerződés szerint (bruttó): | 165.539.266 Ft |
| --- | --- |
| Az európai uniós és állami támogatás mértéke (bruttó): | 97.401.413 Ft |
| A támogatás intenzitása a teljes költségvetés arányában: | 58.84% |

Az első közbeszerzési eljárás 2011. március 25-én indult, egyszerű közbeszerzési eljárásként. 11 ajánlat érkezett, az eljárás eredménytelenül zárult, mert egyik ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot. Második közbeszerzési eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárás, melyben az ajánlattételi felhívás kiküldésre került a cégeknek. Az eljárás eredményesen zárult, a szerződés az ajánlattevő elállása miatt hiúsult meg. A harmadik eljárás szintén hirdetmény közzétételi nélküli meghívásos volt. Három ajánlat érkezett, kettő érvényes: Jánosik és Társai Kft. (129.619.979 Ft) valamint a Kinamé Kft.(119.162.526 Ft) és egy érvénytelen ajánlat: Novoterm -96 Kft. Eredményesen zárult a nyertes ajánlattevő a Kinamé Kft. lett, kivitelezői szerződés 2012. 01.03-án aláírásra került.

- Az óvoda eddig 5 db csoportszobával rendelkezett (125 férőhely), a bővítés után:

  - 6 db 25 fős csoportszoba

  - 6 db a csoportszobákhoz kapcsolódó mosdó

  - 6 db a csoportszobákhoz kapcsolódó öltöző

  - 1 db multifunkciós tornaterem

  - 1 db fejlesztőszoba egyéni fejlesztésre

  - 1 db orvosi elkülönítő

  - 1db óvodavezetői szoba

  - 1db iroda- fogadó terem

  - 1db nevelői szoba

  - 1db konyha és a hozzá tartozó tároló helyiségek

  - 17+1 db parkolóhely

  - Akadálymentes bejárat

Az óvoda 493,79 m2 –es volt, a bővítés után 952,33 m2 +terasz és 89,49 m2 –es tetőtér (gépészet, raktár) került kialakításra

2012. Június 15-én átadásra került a Napsugár óvoda, jelenleg a projekt lezárása van folyamatban, valamint a használatbavételi engedély ügyintézése.

Délegyháza, 2012. július 11.