Előterjesztés a Képviselő-testület

2012. szeptember 18 - i ülésére

1. EGÉSZSÉGHÁZ TETŐTERÉNEK BEÉPÍTÉSE – BRICKIMPEX KFT. ÜGYE

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy az „Egészségház tetőterének beépítése” tárgyban a Brickimpex Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) és Önkormányzat között fennálló szerződés 7. pontjában foglalt ráépítési jog és ellenérték összegének fizetési póthatáridejét 2012. május 10. napjában határozza meg, valamint hogy a szerződés 3. pontjában foglalt ráépítési munkálatokat a vállalkozó legkésőbb május 30. napjáig kezdje meg.

Az összeget Vállalkozó ugyan megfizette, azonban a munkálatokat a mai napig nem kezdte meg. 2012. július 23. napján kelt levelében Szöllősi György ügyvezető arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a beruházást finanszírozó pénzintézettel a hitelszerződés még nem került aláírásra, így reményei szerint a beruházás biztonságos finanszírozását csak augusztus 31. napjáig sikerül biztosítania. Ezen felül vállalta, hogy a tetőszerkezet beázása miatt szükségessé vált javítási munkálatokat – előzetes egyeztetést követően – az építkezés megkezdése előtt elvégzi, melyről Délegyháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2012.(IV.23.) számú határozatában döntött.

Vállalkozó által vállalt határidő sikertelen elteltét követően 2012. szeptember 10. napján dr. Riebl Antal polgármester telefonon egyeztetett Szöllősi György ügyvezetővel, aki vállalta, hogy még a héten megkezdik az egészségház beázását megakadályozó szigetelési munkálatokat.

Mellékletek:

- Szerződés

- Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2012. (IV.23.) számú és 98/2012. (IV.23.) számú határozata

- Vállalkozó 2012. július 23. napján kelt levele

Határozati javaslat:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Egészségház tetőterének beépítése” tárgyban a Brickimpex Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) és Önkormányzat között fennálló szerződés ügyét, és a 97/2012. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt 2012. május 30. napjában kitűzött határidő eredménytelen eltelte miatt a szerződés 3. pontja alapján Vállalkozó által elvégzendő ráépítés munkálatok megkezdésének póthatáridejét 2012. szeptember 30. napjában határozza meg. Jelen határozatban foglalt póthatáridő eredménytelen leteltét követően Délegyháza község Önkormányzat Képviselő-testülete – az érdekmúlás bizonyításának kötelezettsége nélkül – a Ráépítési Szerződéssel létrejött polgári jogi szerződéstől  - a Ptk. 300. §-a alapján – el kíván állni. Délegyháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a tetőszerkezet beázása miatt szükségessé vált javítási munkálatokkal kapcsolatban a 98/2012. (IV.23.) számú határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét és hivatalát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző, Polgármester

Összeállította: 				Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

Jakab István					dr. Molnár Zsuzsanna

Településfejlesztési előadó			                        Jegyző

Délegyháza, 2012. szeptember 11.