Előterjesztés

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése című project :

- Megnyert összeg: 98.836.066 Ft

- Önerő: 11.000.000 Ft

- Tervezett összköltség: 110.000.000 Ft

- Jogerős építési engedélyt 2010. Márc.25-én kaptuk meg

- Támogatási szerződés 2010.08.10-én került aláírásra

- A pályázat keretében elkészült egy Közoktatási Esélyegyenlőségi terv

- Megtörtént a telekalakítás és már megvan a pályázathoz szükséges 5000 m2

- Megkötésre került szerződések Anker Auditor Kft-vel a könyvvizsgálati szerződés, valamint a Stratégiai és fejlesztési Központ Kft-vel a nyilvánossági szerződés.

| Óvoda Pályázat |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nettó | Bruttó |
| Könyvvizsgálat | 438 000 Ft | 547 500 Ft |
| Nyilvánosság | 870 000 Ft | 1 087 500 Ft |

- Jelenleg  3 cégtől kértünk be kiviteli tervek elkészítésére árajánlatkérés, kivitelezésre tervezett összeg: 75.997.478 Ft.

Cégek:  PEProjekt Építésziroda Kft

Reisz Építésziroda Kft

AVS Kft.

A REProject Kft. képviseletében Reszegi István ügyvezető 2010.okt. 12-én megtekintette az engedélyes építési terveket. Elmondta, hogy a megtekintett tervek és költségvetés alapján biztos, hogy a kivitelezésre beállított 75.997.478 Ft kevés, a kivitelezésre minimum 110-120 millió forintra van szükség. Az árajánlatához csatolt egy rövid összefoglalót, melyben összefoglalt néhány hiányosságot az elkészült tervekkel kapcsolatban. (1. Sz. Melléklet)

Majd 2010.10. 21-én az óvodában tartott terepszemle alapján elkészített egy átdolgozott (2.sz. Melléklet) vázlattervet, amely m2 és funkciójában is őrzi az eredeti terveken szereplő helységek tulajdonságait, célja hogy a kivitelezés összegét csökkenteni lehessen az eredményes megvalósulás érdekében. Majd a végleges változtatásokat tartalmazó terveket VÁTI Nonprofit Kft.-hez kell eljuttatni, akik véleményezik és a jóváhagyásuk után lehet elkészíteni az új engedélyes terveket.

Eddig kifizetett összegek:

| Óvoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jogosult | Kifizetett összeg | Szerződés kelte | Számla kelte | Számla kifizetése |
| Gress-Ing Kft pályázati dok. elkészítése | 437 500 Ft | 2010.01.20 | 2010.03.18 | 2010.05.03 |
| Nomino Kft. Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv | 150 000 Ft | 2009.02.19 | 2010.03.09 | 2010.04.22 |
| Schneider János engedélyezési tervek | 500 000 Ft | 2009.12.10 | 2010.01.25 | 2010.03.09 |
| Összesen: | 1 087 500 Ft |  |  |  |

Határozati Javaslat:

……/2010. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése című pályázat kiviteli tervek elkészítésére érkezett REProject Kft. 3.300.000 Ft (azaz hárommillió-háromszázezer forint) + Áfa összegű árajánlatát fogadja el.

Határidő: 2010. November 15.

Felelős: Képviselő-testület

……/2010. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése című pályázat kapcsán az új tervek elkészítésével megbízza REProject Kft. 1.600.000 Ft (azaz egymillió-hatszázezer forint) +ÁFA összegű díjazásért, mely összeget a Képviselő-testület ………..terhére biztosítja.

Határidő: 2010. November 15.

Felelős: Képviselő-testület

Előterjesztést összeállította: Beke Vanda

Jóváhagyta: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző és dr. Riebl Antal polgármester